## Feuille 1
| Tâches | Estimation
Sprint 0 | Analyse et Conception
| Apprentissage des nouvelles technologies | 4
| Installation des environnements | 1
| Analyse et spécification des besoins du projet | 2
| Conception de l'architecture de l'appication (bdd) | 2
| Création des dessins d'écran (adobe xd) pour le front-office | 1
| Sous-total | 10
Sprint 1 | Back office
| Connexion et récupération mot de passe | 1
| Gestion des utilisateurs admin (CRUD)-Inscription | 1
| CRUD type de bordereau, serie de travaux pour chaque type de bordereau | 1
| CRUD type de materiaux pour chaque nouvel bordereau du detail quantitatif /materiaux/ prix | 1
| Gestion des materiaux (R, recherche, filtre) | 1.5
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Redaction Manuel | 1
| Sous-total | 8.5
Sprint 2 | Back office
| CRUD sur les Bordereaux du Detail Quantitatif (BDQ) | 1
| Modération des bordereaux(validation,suppression) | 2
| Creation view et Affichage du BDQ | 1
| Gestion des informations sur le proprietaire | 3
| Recherche et filtrage par date, localisation, devis, type de BDQ(Construction,Renovation,...) | 2
| Recapitulation des travaux a faire et le total des prix pour chaque travaux | 2
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Redaction Manuel | 1
| Sous-total | 14
Sprint 3 | Back office
| Calcul estimatif du prix total du Bordereau du Detail Estimatif a generer | 1
| Mise en place et calcul des rendements estimatifs pour chaque tache | 2
| Calcul salaire des personnels pour chaque tache | 1.5
| CRUD sur les Bordereaux du Detail Estimatif | 1
| les details d'un BDE | 1
| Recapitulation des travaux a faire et le total des prix pour chaque travaux | 2
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Redaction Manuel | 1
| Sous-total | 11.5
Sprint 4 | Back office
| Creation des conventions avec calcul du delais d'execution des travaux (pour le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre) | 3
| Tableau de bord de l'avancement des travaux par mois pour l'entreprise | 3
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Redaction Manuel | 1
| Sous-total | 9
Sprint 5 | Back office
| Importation des plans pour chaque projet(pdf) | 2
| Creation des articles et acte d'engagement (Pour le client et l'entreprise) | 2
| Exportation en pdf des conventions, BDE, Rendement estimatif | 2
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Redaction Manuel | 1
| Sous-total | 9
Sprint 6 | Design
| Logo/ Livre de marque | 3
| Page d'accueil | 3
| Test d'acceptation | 1
| Sous-total | 7
| Total Scope | 69