## wc
BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF
CONSTRUCTION D'UN WC A 8 COMPARTIMENTS A ANALAIVA
SERIE N° 1 : INSTALLATION
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
I-1 | Installation et repli de chantier | Fft | 1 | 150000 | 150000
TOTAL INSTALLATION |  |  |  |  | 150000
SERIE N° 2 : TERRASSEMENT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
II-1 | Fouille en rigole, en terrain meuble de toute nature | m3 | 11.2 | 6000 | 67200
TOTAL TERRASSEMENT |  |  |  |  | 67200
SERIE N° 3 : BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
III-1 | Fourniture et mise en œuvre du béton de proprété dosé à 150kg/m3 de CEM I 42,5 d'épaisseur 0.05 m des semelles filantes | m3 | 0.68 | 256000 | 174080
III-2 | Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage en pierre sèche d'épaisseur de 0,15 m | m3 | 1.68 | 93000 | 156240
III-3 | Fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 300kg/m3 de CEM I 42,5 d'épaisseur de 0,08 m pour dallage | m3 | 0.98 | 495000 | 485100
III-4 | Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 de CEM I 42,5 pour les semelles isolées et les attentes poteaux | m3 | 5.98 | 485000 | 2900300
III-5 | Acier pour armatures du béton ci-dessus de tout diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature et toutes sujétions | kg | 418.6 | 7000 | 2930200
III-6 | Fourniture et mise en oeuvre de coffrage en bois ordinaire | m2 | 59.8 | 12500 | 747500
III-7 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de moellons hourdées au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 pour la fondation | m3 | 3.2 | 312000 | 998400
III-8 | Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 15*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 47.68 | 86000 | 4100480
III-9 | Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 10*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 17.6 | 52500 | 924000
III-10 | Fourniture et pose de claustras y compris toutes sujétions | m2 | 3.2 | 187500 | 600000
TOTAL BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 14016300
SERIE N° 5: ENDUIT ET CHAPE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
V-1 | Enduit ordinaire au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 0,015 m pour les murs, les plafonds et les faces vues du béton | m2 | 65.8 | 9500 | 625100
V-2 | Fournture et mise en œuvre de chape au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 pour le cheneau | m2 | 6.75 | 13500 | 91125
TOTAL ENDUIT ET CHAPE |  |  |  |  | 716225
SERIE N° 6: REVETEMENT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VI-1 | Fourniture et pose des carreaux sols de 30 x 30 y compris coupe et mortier de pose | m2 | 5.5 | 58000 | 319000
TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 319000
SERIE N° 7: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VII-1 | Charpente en bois dur pour des pannes, solives et entretoises y compris fixation et toutes sujétions de pose | m3 | 0.315 | 1500000 | 472500
VII-2 | Fourniture et pose de couverture en tôle Galvabac 40/100 éme y compris coupe, fixation et toutes sujétions de pose. | m2 | 14.5 | 68000 | 986000
VII-3 | Fourniture et pose de planche de rive d'épaisseur de 0,025m, largeurs 0,28m, y compris fixation et toutes sujétions de pose. | ml | 17.5 | 25500 | 446250
VII-4 | Fourniture et pose de plafonnage en volige pin de 15x90, y compris toutes accèssoires de pose | m2 | 11.34 | 38000 | 430920
VII-5 | Fourniture et pose de gorge en pin | ml | 49.5 | 5500 | 272250
TOTAL CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  | 2607920
SERIE N° 7: MENUISERIE BOIS
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VII-1 | Fourniture et pose de porte de communication avec bâtis en bois dur à un vantail de dimension de (70 x 190) | U | 8 | 300000 | 2400000
TOTAL MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 2400000
SERIE N° 8: PEINTURE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VIII-1 | Peinture à l'eau plastique extérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches | m2 | 63.7 | 8500 | 541450
VIII-2 | Peinture à l'eau plastique intérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches | m2 | 75.8 | 8500 | 644300
VIII-3 | Peinture à l'huile glycérophtalique en deux couches avec toutes sujétions d'exécution pour ouvrage bois et plafond et soubassement à l'extérieur et à l'intérieur | m2 | 45.2 | 11000 | 497200
TOTAL PEINTURE ET VITRERIE |  |  |  |  | 1682950
SERIE N° 9: PLOMBERIE SANITAIRE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
IX-1 | Tuyauterie d'alimentation d'eau en PPR et d'évacuation en PVC de toute diamètre y compris accessoires | Fft | 1 | 250000 | 250000
IX-2 | Fourniture et pose WC à la turque y compris accèssoires | U | 7 | 225000 | 1575000
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 1825000
RECAPITULATION
SERIE N° 1 : INSTALLATION |  |  |  |  | 150000
SERIE N° 2 : TERRASSEMENT |  |  |  |  | 67200
SERIE N° 3 : BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 14016300
SERIE N° 5: ENDUIT ET CHAPE |  |  |  |  | 716225
SERIE N° 6: REVETEMENT |  |  |  |  | 319000
SERIE N° 7: MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 2400000
SERIE N° 8: PEINTURE |  |  |  |  | 1682950
SERIE N° 9: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 1825000
SERIE N° 10 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  | 2607920
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 23784595
Arrêté le présent bordereau de détail quantitatif et estimatif à la somme de " VINGT TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE ARIARY (Ar. 23 784 595) "