## bde
BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC UN ETAGE A ANALAIVA
SERIE N° 1 : INSTALLATION
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
I-1 | Installation et repli de chantier | Fft | 1 | 1000000 | 1000000
TOTAL INSTALLATION |  |  |  |  | 1000000
SERIE N° 2 : TERRASSEMENT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
II-1 | Fouille en rigole, en terrain meuble de toute nature | m3 | 59.864 | 5000 | 299320
TOTAL TERRASSEMENT |  |  |  |  | 299320
SERIE N° 3 : BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
III-1 | Fourniture et mise en œuvre du béton de proprété dosé à 150kg/m3 de CEM I 42,5 d'épaisseur 0.05 m des semelles filantes | m3 | 3.521 | 239000 | 841519
III-2 | Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage en pierre sèche d'épaisseur de 0,15 m | m3 | 16.795 | 80000 | 1343600
III-3 | Fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 300kg/m3 de CEM I 42,5 d'épaisseur de 0,08 m pour dallage | m3 | 8.96 | 364000 | 3261440
III-4 | Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 de CEM I 42,5 pour les semelles isolées et les attentes poteaux | m3 | 13.338 | 406000 | 5415228
III-5 | Acier pour armatures du béton ci-dessus de tout diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature et toutes sujétions | kg | 933.66 | 5000 | 4668300
III-6 | Fourniture et mise en oeuvre de coffrage en bois ordinaire | m2 |  | 11000 | 0
III-7 | Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de moellons hourdées au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 pour la fondation | m3 | 37.442 | 254000 | 9510268
TOTAL BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 25040355
SERIE N° 4 : BETONS ET MACONNERIES EN SUPERSTRUCTURE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
IV-1 | Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 de CEM I 42,5 pour les poteaux, poutres, dalles, linteaux, auvent, appuis de baie, chaînages, cheneaux et escalier | m3 | 47.61 | 406000 | 19329660
IV-2 | Acier pour armatures du béton ci-dessus de tout diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature et toutes sujétions | kg | 3808.8 | 5000 | 19044000
IV-3 | Fourniture et mise en oeuvre de coffrage en bois ordinaire | m2 | 476.1 | 11000 | 5237100
IV-4 | Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 20*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 591.72 | 68500 | 40532820
IV-5 | Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 10*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 17.52 | 47000 | 823440
IV-6 | Fourniture et pose de brique de verre y compris toutes sujétions | m2 | 5.84 | 254000 | 1483360
TOTAL BETONS ET MACONNERIES EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 86450380
SERIE N° 5: ENDUIT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
V-1 | Enduit ordinaire au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 0,015 m pour les murs, les plafonds et les faces vues du béton | m2 | 1662.35 | 6300 | 10472805
V-2 | Fournture et mise en œuvre d'enduit étanche au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 pour le cheneau | m2 | 21.55 | 11000 | 237050
TOTAL ENDUIT |  |  |  |  | 10709855
SERIE N° 6: REVETEMENT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VI-1 | Fourniture et pose des carreaux muraux de 20 x 30, h=1,20 m, y compris coupe | m2 | 62.06 | 39000 | 2420340
VI-2 | Fourniture et pose des carreaux sols de 30 x 30 y compris coupe et chape au mortier de pose | m2 | 134.02 | 59000 | 7907180
VI-3 | Fourniture et pose de plinthe en carreaux 30*30, y compris coupe | ml | 239.21 | 6000 | 1435260
VI-4 | Fourniture et pose des carreaux sols de 30 x 30 pour veranda y compris coupe et chape au mortier de pose | m2 | 30.79 | 55000 | 1693450
VI-5 | Fourniture et pose des carreaux de faÏence 15 x 15 pour paillasse y compris coupe | m2 | 5.24 | 40000 | 209600
TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 13665830
SERIE N° 7: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VII-1 | Charpente en bois dur pour des pannes, solives et entretoises y compris fixation et toutes sujétions de pose | m3 | 3.85 | 1250000 | 4812500
VII-2 | Fourniture et pose de couverture en tôle Galvabac 50/100 éme y compris coupe, fixation et toutes sujétions de pose. | m2 | 169.45 | 55000 | 9319750
VII-3 | Fourniture et pose de faîtière en TPG de 5/10ème d'épaisseur, fixation et toutes sujétions de pose. | ml | 19.01 | 9500 | 180595
VII-4 | Fourniture et pose de plafonnage en volige pin de 15x90, y compris toutes accèssoires de pose | m2 | 127.56 | 22500 | 2870100
VII-5 | Fourniture et pose de gorge en pin | ml | 182.46 | 1500 | 273690
VII-6 | Fourniture et pose de parkex, y compris toutes accessoires de pose | m2 | 129.05 | 42500 | 5484625
VII-7 | Fourniture et pose de plinthe en bois ordinaire | ml | 144.42 | 10000 | 1444200
VII-8 | Descente d'eau pluviale en PVC 100 | ml | 36 | 18500 | 666000
TOTAL CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  | 25051460
SERIE N° 8: MENUISERIE BOIS
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
VIII-1 | Fourniture et pose de porte de communication avec bâtis en bois dur à un vantail de dimension de (90 x 210) | U | 17 | 259000 | 4403000
VIII-2 | Fourniture et pose de porte de communication avec bâtis en bois dur à un vantail de dimension de( 80 x 210) | U | 4 | 235000 | 940000
VIII-3 | Fourniture et pose de porte isoplane avec bâtis à un vantail de dimension de (70 x 210) | U | 12 | 220000 | 2640000
VIII-4 | Fourniture et pose des fenêtres à chassis vitré avec bâtis à deux vantaux en bois dur de dimension de (120 x 120) | U | 17 | 211000 | 3587000
VIII-5 | Fourniture et pose des fenêtres à chassis vitré avec bâtis à deux vantaux en bois dur de dimension de (90 x 120) | U | 6 | 165000 | 990000
VIII-6 | Fourniture et pose de naco vitré avec bâtis en aluminium de dimension de (50 x 50) | U | 12 | 37500 | 450000
TOTAL MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 13010000
SERIE N° 9: MENUISERIE METALLIQUE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
IX-1 | Fourniture et pose de garde corps métallique pour le veranda et l'escalier, y compris toutes accessoires de pose | ml | 26.81 | 125000 | 3351250
IX-2 | Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dim. de (1400x2100), y compris toutes accessoires de pose | U | 1 | 515000 | 515000
IX-3 | Fourniture et pose de grille métallique intérieure à deux vantaux de dim. de (1400x2100), y compris toutes accessoires de pose | U | 1 | 355000 | 355000
IX-4 | Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dim. de (1200x2100), y compris toutes accessoires de pose | U | 1 | 441000 | 441000
IX-5 | Fourniture et pose de grille métallique intérieure à deux vantaux de dim. de (1200x2100), y compris toutes accessoires de pose | U | 1 | 300000 | 300000
IX-6 | Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose | U | 1 | 335000 | 335000
IX-7 | Fourniture et pose de porte métallique à un vantail de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose | U | 2 | 325000 | 650000
IX-8 | Fourniture et pose de grille métallique intérieure à un vantail de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose | U | 3 | 225000 | 675000
IX-9 | Fourniture et pose de fenêtre métallique à deux vantaux avec grille de protection intérieure en fer 10 de dim. de (1200 x 1200) | U | 8 | 275000 | 2200000
IX-10 | Fourniture et pose de fenêtre métallique à deux vantaux avec grille de protection intérieure en fer 10 de dim. de (900 x 1200) | U | 3 | 210000 | 630000
IX-11 | Fourniture et pose de grille de protection d'un chassis vitré de dimension de (1200 x 1200) | U | 9 | 231000 | 2079000
IX-12 | Fourniture et pose de grille de protection d'un chassis vitré de dimension de (900 x 1200) | U | 3 | 175000 | 525000
IX-13 | Fourniture et pose de grille de protection pour naco de dimension de (500 x 500) | U | 12 | 40000 | 480000
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  | 12536250
SERIE N° 10: PEINTURE ET VITRERIE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
X-1 | Peinture à l'eau plastique extérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches | m2 | 431.25 | 6500 | 2803125
X-2 | Peinture à l'eau plastique intérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches | m2 | 1231.1 | 5700 | 7017270
X-3 | Peinture à l'huile glycérophtalique en deux couches avec toutes sujétions d'exécution pour ouvrages métalliques,bois et plafond | m2 | 337.86 | 8000 | 2702880
X-4 | Fourniture et pose vitre démi-double posé sous paraclose en bois soigneusement calfeutre pour les portes, les fenêtres | m2 | 21.67 | 30000 | 650100
TOTAL PEINTURE ET VITRERIE |  |  |  |  | 13173375
SERIE N° 11: PLOMBERIE SANITAIRE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
XI-1 | Tuyauterie d'alimentation d'eau en PPR et d'évacuation en PVC de toute diamètre y compris accessoires | Fft | 1 | 1500000 | 1500000
XI-2 | Fourniture et pose WC en porcelaine à l'anglaise y compris accèssoires | U | 6 | 281000 | 1686000
XI-3 | Douche en Italiènne, y compris accèssoires et toutes sujétios de montage | U | 6 | 150000 | 900000
XI-4 | Fourniture et pose d'un évier y compris accessoires | U | 2 | 150000 | 300000
XI-5 | Fourniture et pose de lavabo en porcelaine y compris accèssoires | U | 10 | 175000 | 1750000
XI-6 | Fourniture et pose de lave main en porcelaine y compris accèssoires | U | 2 | 125000 | 250000
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 6136000
SERIE N° 12: ASSAINISSEMENT
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
XII-1 | Canalisation d'évacuation en PVC 100 y compris raccordement et fixation | ml | 50 | 8500 | 425000
XII-2 | Mise en œuvre puisard absorbant | U | 1 | 1850000 | 1850000
XII-3 | Fosse septique en béton armé pour 15 personnes | Fft | 1 | 3495000 | 3495000
TOTAL ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 5770000
SERIE N° 13: ELECTRICITE
N° DE PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | PU (Ar.) | MONTANT
XIII-1 | Câblage apparent en fil VGV 3*2,5 mm2 pour tout le réseau électrique y compris accessoires de pose | ml | 500 | 4500 | 2250000
XIII-2 | Installation d'un point lumineux à simple allumage y compris accessoires | U | 19 | 20000 | 380000
XIII-3 | Installation d'un point lumineux à allumage va et vient y compris accessoires | U | 11 | 25000 | 275000
XIII-4 | Installation d'une prise de courant 2P+T encastrée y compris accessoires | U | 15 | 17500 | 262500
XIII-5 | Hublot étanche pour éclairage extérieur | U | 7 | 28000 | 196000
TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | 3363500
RECAPITULATION
SERIE N° 1 : INSTALLATION |  |  |  |  | 1000000
SERIE N° 2 : TERRASSEMENT |  |  |  |  | 299320
SERIE N° 3 : BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 25040355
SERIE N° 4 : BETONS ET MACONNERIES EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 86450380
SERIE N° 5: ENDUIT |  |  |  |  | 10709855
SERIE N° 6: REVETEMENT |  |  |  |  | 13665830
SERIE N° 7: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE |  |  |  |  | 25051460
SERIE N° 8: MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 13010000
SERIE N° 9: MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  | 12536250
SERIE N° 10: PEINTURE ET VITRERIE |  |  |  |  | 13173375
SERIE N° 11: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 6136000
SERIE N° 12: ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 5770000
SERIE N° 13: ELECTRICITE |  |  |  |  | 3363500
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 216206325
Arrêté le présent bordereau de détail quantitatif et estimatif à la somme de "DEUX CENT SEIZE MILLIONS DEUX CENT SIX MILLE TROIS CENT VINGT CINQ ARIARY " (Ar. 216 206 325)

## FACT 1
FORMULAIRE 1
COMPTE RENDU DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC UN ETAGE A ANALAIVA
Tranche numéro: 01
Pays: Madagascar
SPECIFICATIONS DES RUBRIQUES DE DEPENSES |  | FINANCEMENTS | TOTAL
1 | INSTALLATION
Installation de chantier et repli de chantier
| Sous total | 1000000 | 1000000
2 | TERRASSEMENT
Fouille en rigole, en terrain meuble de toute nature
| Sous total | 299320 | 299320
3 | BETONS ET MACONNERIES EN INFRASTRUCTURE
Fourniture et mise en œuvre du béton de proprété Q150 de CEM I 42,5 d'épaisseur 0.05 m des semelles filantes
Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage en pierre sèche d'épaisseur de 0,15 m
Fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 300kg/m3 de CEM I 42,5 d'épaisseur de 0,08 m pour dallage
Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 de CEM I 42,5 pour les semelles isolées et les attentes poteaux
Acier pour armatures du béton ci-dessus de tout diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature et toutes sujétions
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage en bois ordinaire
| Fourniture et mise en œuvre de maçonnerie de moellons hourdées au mortier de ciment dosé Q300 pour la fondation | 25040355 | 25040355
4 | BETONS ET MACONNERIES EN SUPERSTRUCTURE
Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 de CEM I 42,5 pour les poteaux, poutres, dalles, linteaux, auvent, appuis de baie, chaînages, cheneaux et escalier
Acier pour armatures du béton ci-dessus de tout diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature et toutes sujétions
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage en bois ordinaire
Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 20*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 10*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
Fourniture et pose de brique de verre y compris toutes sujétions
| Sous total | 60142855 | 60142855
| TOTAL TRANCHE N°01 | en ARIARY | 86482530
LIEU ET DATE: Mangasoavina - ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR

## FACT 2
FORMULAIRE 1
COMPTE RENDU DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC UN ETAGE A ANALAIVA
Tranche numéro: 02
Pays: Madagascar
SPECIFICATIONS DES RUBRIQUES DE DEPENSES |  | FINANCEMENTS | TOTAL
4 | BETONS ET MACONNERIES EN SUPERSTRUCTURE
Fourniture et mise en oeuvre de maçonnerie de parpaing de 20*20*40 hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
Fourniture et pose de claustras
| Sous total | 26307525 | 26307525
5 | ENDUIT
Enduit ordinaire au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 d'épaisseur de 0,015 m pour les murs, les plafonds et les faces vues du béton
Fournture et mise en œuvre d'enduit étanche au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 pour le cheneau
| Sous total | 10709855 | 10709855
6 | REVETEMENT
Fourniture et pose des carreaux muraux de 20 x 30, h=1,20 m, y compris coupe
Fourniture et pose des carreaux sols de 30 x 30 y compris coupe et chape au mortier de pose
Fourniture et pose de plinthe en carreaux 30*30, y compris coupe
Fourniture et pose des carreaux sols de 30 x 30 pour veranda y compris coupe et chape au mortier de pose
Fourniture et pose des carreaux de faÏence 15 x 15 pour paillasse y compris coupe
| Sous total | 13665830 | 13665830
7 | CHARPENTE ET COUVERTURE
Charpente en bois dur pour des pannes, solives et entretoises y compris fixation et toutes sujétions de pose
Fourniture et pose de couverture en tôle Galvabac 50/100 éme y compris coupe, fixation et toutes sujétions de pose.
Fourniture et pose de faîtière en TPG de 5/10ème d'épaisseur, fixation et toutes sujétions de pose.
| Sous total | 14178688 | 14178688
| TOTAL TRANCHE N°02 | en ARIARY | 64861898
LIEU ET DATE: Mangasoavina - ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR

## FACT 3
FORMULAIRE 1
COMPTE RENDU DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC UN ETAGE A ANALAIVA
Tranche numéro: 03
Pays: Madagascar
SPECIFICATIONS DES RUBRIQUES DE DEPENSES |  | FINANCEMENTS | TOTAL
7 | CHARPENTE ET COUVERTURE
Fourniture et pose de faîtière en TPG de 5/10ème d'épaisseur, fixation et toutes sujétions de pose.
Fourniture et pose de plafonnage en volige pin de 15x90, y compris toutes accèssoires de pose
Fourniture et pose de gorge en pin
Fourniture et pose de parkex, y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de plinthe en bois ordinaire
Descente d'eau pluviale en PVC 100
| Sous total | 10872772 | 10872772
8 | MENUISERIE BOIS
Fourniture et pose de porte de communication avec bâtis en bois dur à un vantail de dimension de (90 x 210)
Fourniture et pose de porte de communication avec bâtis en bois dur à un vantail de dimension de( 80 x 210)
Fourniture et pose de porte isoplane avec bâtis à un vantail de dim.de (70 x 210)
Fourniture et pose des fenêtres à chassis vitré avec bâtis à deux vantaux en bois dur de dimension de (120 x 120)
Fourniture et pose des fenêtres à chassis vitré avec bâtis à deux vantaux en bois dur de dimension de (90 x 120)
Fourniture et pose de naco vitré avec bâtis en aluminium de dim.de (50 x 50)
| Sous total | 13010000 | 13010000
9 | MENUISERIE METALLIQUE
Fourniture et pose de garde corps métallique pour le veranda et l'escalier, y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dim. de (1400x2100), y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de grille métallique intérieure à deux vantaux de dim. de (1400x2100), y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dim. de (1200x2100), y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de grille métallique intérieure à deux vantaux de dim. de (1200x2100), y compris toutes accessoires de pose
Fourniture et pose de porte métallique à deux vantaux de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose
Fourniture et pose de porte métallique à un vantail de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose
Fourniture et pose de grille métallique intérieure à un vantail de dimension de (900x2100), y compris toutes accèssoires de pose
Fourniture et pose de fenêtre métallique à deux vantaux avec grille de protection intérieure en fer 10 de dim. de (1200 x 1200)
Fourniture et pose de fenêtre métallique à deux vantaux avec grille de protection intérieure en fer 10 de dim. de (900 x 1200)
Fourniture et pose de grille de protection d'un chassis vitré de dimension de (1200 x 1200)
Fourniture et pose de grille de protection d'un chassis vitré de dimension de (900 x 1200)
Fourniture et pose de grille de protection pour naco de dimension de (500 x 500)
| Sous total | 12536250 | 12536250
10 | PEINTURE ET VITRERIE
Peinture à l'eau plastique intérieure de type Torgapint lavable en deux couches
| Sous total | 6822243 | 6822243
| TOTAL TRANCHE N°03 | en ARIARY | 43241265
LIEU ET DATE: Mangasoavina - ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR

## FACT 4
FORMULAIRE 1
COMPTE RENDU DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC UN ETAGE A ANALAIVA
Tranche numéro: 04
Pays: Madagascar
SPECIFICATIONS DES RUBRIQUES DE DEPENSES |  | FINANCEMENTS | TOTAL
10 | PEINTURE ET VITRERIE
Peinture à l'eau plastique extérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches
Peinture à l'eau plastique intérieure de type Valnyl ou Torgapint lavable en deux couches
Peinture à l'huile glycérophtalique en deux couches avec toutes sujétions d'exécution pour ouvrages métalliques,bois et plafond
Fourniture et pose vitre démi-double posé sous paraclose en bois soigneusement calfeutre pour les portes, les fenêtres
| Sous total | 6351132 | 6351132
11 | PLOMBERIE SANITAIRE
Tuyauterie d'alimentation d'eau en PPR et d'évacuation en PVC de toute diamètre y compris accessoires
Fourniture et pose WC en porcelaine à l'anglaise y compris accèssoires
Douche en Italiènne, y compris accèssoires et toutes sujétios de montage
Fourniture et pose d'un évier y compris accessoires
Fourniture et pose de lavabo en porcelaine y compris accèssoires
Fourniture et pose de lave main en porcelaine y compris accèssoires
| Sous total | 6136000 | 6136000
12 | ASSAINISSEMENT
Canalisation d'évacuation en PVC 100 y compris raccordement et fixation
Mise en œuvre puisard absorbant
Fosse septique en béton armé pour 15 personnes
| Sous total | 5770000 | 5770000
13 | ELECTRICITE
Câblage apparent en fil VGV 3*2,5 mm2 pour tout le réseau électrique y compris accessoires de pose
Installation d'un point lumineux à simple allumage y compris accessoires
Installation d'un point lumineux à allumage va et vient y compris accessoires
Installation d'une prise de courant 2P+T encastrée y compris accessoires
Hublot étanche pour éclairage extérieur
| Sous total | 3363500 | 3363500
| TOTAL TRANCHE N°04 | en ARIARY | 21620632
LIEU ET DATE: Mangasoavina - ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR

## PIECES JUSTIFICATIVES 1
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR CHAQUE TRAVAUX
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A UN ETAGE A ANALAIVA MORONDAVA
N° | DATE | TYPE DOCUMENT ET NUMERO | MONTANT (en Ariary) | DESCRIPTION BIEN/SERVICE
1 | 2019-01-25 | Facture N° | 1890000 | Fourniture de 2700 pièces de moellon 20*20*20
2 | 2019-01-26 | Facture N° 010 | 4640000 | 160 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
3 | 2019-01-26 | Facture | 640000 | Frais de transport de 160 sacs de ciment
4 | 2019-01-26 | Facture N°17 | 18436000 | 452 barres de fer 6; 357 barres de fer 8; 147 barres de fer 10; 109 barres de fer 12 et 85 kg de fil récuit
5 | 2019-01-26 | Facture | 1800000 | Frais de transport des fers
6 | 2019-01-28 | Facture N° 06 | 840000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 24 m3
7 | 2019-01-29 | Facture N° 08 | 600000 | Fourniture,transport de blocage de 12 m3
8 | 2019-01-29 | Facture N° 14 | 1200000 | Fourniture,transport de gravillon 5/25 de 15 m3
9 | 2019-02-04 | Facture N° 016 | 4640000 | 160 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
10 | 2019-02-04 | Facture | 640000 | Frais de transport de 160 sacs de ciment
11 | 2019-02-04 | Facture N° 01 | 840000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 24 m3
12 | 2019-02-06 | Facture N° 05 | 1200000 | Fourniture,transport de gravillon 5/25 de 15 m3
13 | 2019-02-08 | Facture N° 17 | 1890000 | Fourniture de 2700 pièces de moellon 20*20*20
14 | 2019-02-12 | Facture N° 09 | 840000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 24 m3
15 | 2019-02-14 | Facture N° | 4640000 | 160 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
16 | 2019-02-14 | Facture | 640000 | Frais de transport de 160 sacs de ciment
17 | 2019-02-14 | Facture N° 17 | 1200000 | Fourniture,transport de gravillon 5/25 de 15 m3
18 | 2019-02-22 | Facture N° 23 | 604530 | Fourniture,transport de sable de rivière de 17,27 m3
19 | 2019-02-22 | Facture N° 12 | 1440000 | Fourniture,transport de gravillon 5/25 de 18 m3
20 | 2019-02-22 | Facture N° 19 | 7625000 | 750 pièces de bois rond de 4,00m et 850 pièces de planche pin de 4,00 m
21 | 2019-02-22 | Facture | 400000 | Frais de transport des bois rond et des planches
22 | 2019-02-23 |  | 460000 | pointes 60 et 100
23 | 2019-02-25 | Facture N° | 4640000 | 160 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
24 | 2019-02-25 | Facture | 640000 | Frais de transport de 160 sacs de ciment
25 | 2019-03-04 | Facture N° 13 | 1245000 | Fourniture et transport de tout venant de 5 m3 et de caillasse de 17 m3
26 | 2019-03-07 | Facture N° 027 | 4379000 | 151 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
27 | 2019-03-07 | Facture | 600000 | Frais de transport de 151 sacs de ciment
28 | 2019-03-30 | Facture | 1176000 | 168 pièces de briques de verre
29 | 2019-03-30 | Facture | 45000 | Frais de transport de briques de verre
30 | 2019-04-09 | Facture | 16652000 | Main d'œuvre de construction d'un batîment avec un étage au niveau de fondation et d'élévation des murs en parpaing
|  | TOTAL GENERAL | 86482530

## PIECES JUSTIFICATIVES 2
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR CHAQUE TRAVAUX
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A UN ETAGE A ANALAIVA MORONDAVA
N° | DATE | TYPE DOCUMENT ET NUMERO | MONTANT (en Ariary) | DESCRIPTION BIEN/SERVICE
1 | 2019-04-11 | Facture N° | 4060000 | 140 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
2 | 2019-04-11 | Facture | 560000 | Frais de transport de 140 sacs de ciment
3 | 2019-04-12 | Facture N° 35 | 1050000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 30 m3
4 | 2019-04-19 | Facture N° | 4060000 | 140 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
5 | 2019-04-19 | Facture | 560000 | Frais de transport de 140 sacs de ciment
6 | 2019-04-22 | Facture N° 26 | 1050000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 30 m3
7 | 2019-04-29 | Facture N° | 4060000 | 140 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
8 | 2019-04-29 | Facture | 560000 | Frais de transport de 140 sacs de ciment
9 | 2019-04-30 | Facture N° 42 | 1050000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 30 m3
10 | 2019-05-07 | Facture N° | 4060000 | 140 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
11 | 2019-05-07 | Facture | 560000 | Frais de transport de 140 sacs de ciment
12 | 2019-05-07 | Facture N° 49 | 945000 | Fourniture,transport de sable de rivière de 27 m3
13 | 2019-05-17 | Facture N° | 4408000 | 152 sacs de ciment CPJ 55 Holcim
14 | 2019-05-17 | Facture | 608000 | Frais de transport de 152 sacs de ciment
15 | 2019-05-28 | Facture N° | 6375898 | Achat des carreaux (20*30), (30*30) et (15*15)
16 | 2019-05-28 | Facture N° | 600000 | Frais de transport des carreaux
17 | 2019-06-13 | Facture N° 28 | 7175000 | 45 pièces de madriers (7*17) de 4,00m; 75 pièces de madriers (5*15) de 4,00met 20 pièces de bois carré (6*6) de 4,00 m
18 | 2019-06-13 | Facture | 700000 | Frais de transport des madriers
19 | 2019-06-21 | Facture N° | 7055000 | Achat des tôles et des faîtières avec accessoires
20 | 2019-06-21 | Facture N° 009 | 650000 | Frais de transport de tôles
21 | 2019-07-02 | Facture | 14715000 | Main d'œuvre de construction d'un batîment avec un étage au niveau de toiture
|  | TOTAL GENERAL | 64861898

## PIECES JUSTIFICATIVES 3
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR CHAQUE TRAVAUX
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A UN ETAGE A ANALAIVA MORONDAVA
N° | DATE | TYPE DOCUMENT ET NUMERO | MONTANT (en Ariary) | DESCRIPTION BIEN/SERVICE
1 | 2019-07-04 | Facture N° | 102500 | Achat des pointes
2 | 2019-07-09 | Facture | 9435000 | Achat des voliges et de parkex avec accessoires
3 | 2019-07-09 | Facture N° 016 | 1000000 | Frais de transport des voliges et de parkex avec accessoires
4 | 2019-08-06 | Facture N° | 10408000 | Menuiseries bois (portes et fenêtres)
5 | 2019-08-06 | Facture N° 022 | 1000000 | Frais de transport de menuiseries bois (portes et fenêtres)
6 | 2019-08-12 | Facture N° | 2674500 | Achat de peinture à l'eau intérieure avec accessoires
7 | 2019-08-12 | Facture N° | 9696265 | Menuiseries métalliques
8 | 2019-08-12 | Facture N° 026 | 1200000 | Frais de transport de menuiseries métalliques et de peinture
9 | 2019-09-17 | Facture | 7725000 | Main d'œuvre de construction d'un batîment avec un étage au niveau de fintion des enduits, plafonnage, parkex et menuiserie bois
|  | TOTAL GENERAL | 43241265

## PIECES JUSTIFICATIVES 4
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES POUR CHAQUE TRAVAUX
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A UN ETAGE A ANALAIVA MORONDAVA
N° | DATE | TYPE DOCUMENT ET NUMERO | MONTANT (en Ariary) | DESCRIPTION BIEN/SERVICE
1 | 2019-09-18 | Facture N° | 7551500 | Achats de plomberie sanitaire et électricités avec accessoires
2 | 2019-09-18 | Facture N° 029 | 750000 | Frais de transport des plomberies sanitaires et électricitésavec accessoires
3 | 2019-09-20 | Facture N° 48 | 1050000 | Achats de machêfer et des bousins
4 | 2019-09-26 | Facture N° | 2702000 | Achat de peintures avec accessoires
5 | 2019-09-26 | Facture N° | 1387132 | Achat de vitres avec accessoires
6 | 2019-09-26 | Facture N° 034 | 400000 | Frais de transport des peintures avec accessoires
7 | 2019-10-15 | Facture | 7780000 | Main d'œuvre de construction d'un batîment avec un étage au niveau de peinture, pose plomberie sanitaire
|  | TOTAL GENERAL | 21620632