## Feuil1
Antananarivo le 16/04/18
Doit : Sœur Imaculée conception de Niort IJELY
TRAVEAU DE REHABILITATION PLOMBERIE
DEVIS MATERIEL
Désignations | Reference | Quantités | Prix unitaire( AR) | Montant (AR)
Robinet d'arrosage | 15/21 | 13 | 15000 | 195000
Reduction galva | 32/40 | 4 | 5000 | 20000
Antananarivo le 23/09/17 a | 26/32 | 9 | 10000 | 90000
b | 21/25 | 4 | 8000 | 32000
c | 16/20 | 8 | 7000 | 56000
Manchon PPR a | 26/32 | 58 | 2000 | 116000
b | 21/25 | 3 | 2000 | 6000
c | 16/20 | 4 | 1000 | 4000
Reduction PPR | 16/32 | 8 | 1400 | 11200
Coude taraude PPR a | 26/32 | 23 | 3000 | 69000
b | 21/25 | 8 | 2000 | 16000
c | 16/20 | 30 | 1200 | 36000
Reduction PPR | 25/32 | 5 | 1000 | 5000
Tés PPR Taraudé a | 26/32 | 12 | 3500 | 42000
b | 21/25 | 16 | 2000 | 32000
Reduction galva a | 20/32 | 3 | 4000 | 12000
b | 15/20 | 16 | 3000 | 48000
c | 15/32 | 5 | 3500 | 17500
Enbout taraudé PPR | 21/25 | 3 | 2000 | 6000
raccord union PPR a | 21/25 | 3 | 2000 | 6000
b | 16/20 | 5 | 3000 | 15000
Douchette complet | 15/21 | 1 | 20000 | 20000
Robinet equer | 15/21 | 2 | 20000 | 40000
Mecanisme de clôche chase d'eau |  | 1 | 40000 | 40000
Robinet simple lavabo |  | 1 | 35000 | 35000
Raccord flexible MF | 15/21 | 2 | 10000 | 20000
Syphon lavabo complet |  | 1 | 12000 | 12000
Robinet equer | 15/21 | 2 | 6000 | 12000
Tyau PPR a | 26/32 | 80 Bar | 15000 | 1200000
b | 21/25 | 12 Bar | 10000 | 120000
C | 16/20 | 10 bar | 8000 | 80000
Ciment | 1 Sac |  | 30000 | 30000
Sable | 10 boit |  | 500 | 5000
Transport |  |  |  | 120000
TOTAL |  |  |  | 2568700
TRAVAUX A FAIRE
Démolition tuyau galva
Fouilles
Pose robinet basin
Nouveau instalation tuyau PPR 26/32 ,21/25,16/20 avec axesoire
Mise Interconnexion tuyauterie
réparation petit axesoire communauté et centre
Mise interconxion petit maison
Pose robinet
pose siphon
Pose flexible
pose vanne d'arret
Mise en fonctionne l'appareillage
Main d’œuvre = 1 535 000Ar
Délait du traveau 12j